## Sheet1
Week	Actual	Desired				Continguency	Est Size
04Nov	0	0		OrigSize	133.9	30.00%	103
11Nov	9.3	6		Weeks	21
18Nov	9.3	13
25Nov	10.8	19
02Dec	14.9	26
09Dec	14.9	32
16Dec	14.9	38
23Dec	17.3	45
30Dec	17.3	51
06Jan	18	57
13Jan	18	64
20Jan	18	70
27Jan	18	77
03Feb	18	83
10Feb	18	89
17Feb	18	96
24Feb	18	102
03Mar	27	108
10Mar	27	115
17Mar	27	121
24Mar	27	128
31Mar	27	134
07Apr	27	140
14Apr	27	147
21Apr	27	153