## Sheet1
Week	Actual	Desired				Continguency	Est Size
04Nov	0	0		OrigSize	133.9	30.00%	103
11Nov	9.3	6		Weeks	21
18Nov	9.3	13
25Nov	10.8	19
02Dec	14.9	26
09Dec	14.9	32
16Dec	14.9	38
23Dec	17.3	45
30Dec	17.3	51
06Jan	17.3	57
13Jan	17.3	64
20Jan	17.3	70
27Jan	17.3	77
03Feb	17.3	83
10Feb	17.3	89
17Feb	17.3	96
24Feb	17.3	102
03Mar	17.3	108
10Mar	17.3	115
17Mar	17.3	121
24Mar	17.3	128
31Mar	17.3	134
07Apr	17.3	140
14Apr	17.3	147
21Apr	17.3	153