## Sheet1
Week	Actual	Desired
04Nov	0	0		OrigSize	130
11Nov	9.3	6		Weeks	21
18Nov	9.3	12
25Nov	9.3	19
02Dec	9.3	25
09Dec	9.3	31
16Dec	9.3	37
23Dec	9.3	43
30Dec	9.3	50
06Jan	9.3	56
13Jan	9.3	62
20Jan	9.3	68
27Jan	9.3	74
03Feb	9.3	80
10Feb	9.3	87
17Feb	9.3	93
24Feb	9.3	99
03Mar	9.3	105
10Mar	9.3	111
17Mar	9.3	118
24Mar	9.3	124
31Mar	9.3	130
07Apr	9.3	136
14Apr	9.3	142
21Apr	9.3	149