## Sheet1
Week	Actual	Desired
04Nov	0	0		OrigSize	130
11Nov	9.3	6		Weeks	21
18Nov	9.3	12
25Nov	10.8	19
02Dec	10.8	25
09Dec	10.8	31
16Dec	10.8	37
23Dec	10.8	43
30Dec	10.8	50
06Jan	10.8	56
13Jan	10.8	62
20Jan	10.8	68
27Jan	10.8	74
03Feb	10.8	80
10Feb	10.8	87
17Feb	10.8	93
24Feb	10.8	99
03Mar	10.8	105
10Mar	10.8	111
17Mar	10.8	118
24Mar	10.8	124
31Mar	10.8	130
07Apr	10.8	136
14Apr	10.8	142
21Apr	10.8	149